## DESCRIPCION
DESCRIPCION
El aplicativo Booking.com es una plataforma de agregación de tarifas de viaje y vuelos, diseñada para facilitar al usuario final la búsqueda de diferentes servicios tales como vuelos, sitios turísticos, hospedajes, alquiler de coches, taxis de aeropuertos, entre otros, para así generar reservas de estos de una forma más amigable y sencilla. El aplicativo cuenta con múltiples funcionalidades para la búsqueda de ofertas y mejores opciones en los servicios deseados, esto lo hace mediante la aplicación de filtros tanto dinámicos como estáticos. El presente plan de pruebas busca definir las pautas para la aplicación de pruebas automatizadas enfocadas en la validación de funcionalidades core del negocio, brindando a la compañía información de primera mano sobre exploraciones a nivel de aseguramiento de la calidad del aplicativo a través de la documentación viva y veraz recopilada de los resultados de las pruebas automatizadas.

## ALCANCE
ALCANCE
Para el desarrollo de las pruebas automatizadas correspondientes al sitio web Booking.com se pretende abarcar la validación de funcionalidades correspondientes a los siguientes módulos: Inicio de sesión -Se validará el ingreso a la plataforma con credenciales correctas. -Se validará que el sistema impida el ingreso de usuarios con un email no registrado. -Se validará que el sistema solicite el correo electrónico en el inicio de sesión. -Se validará que el sistema solicite la contraseña de inicio de sesión. Registro -Se validará que se permita un registro exitoso con credenciales válidas a la plataforma. -Se validará que el campo de 'contraseña de registro' exija 10 caracteres como mínimo. Alojamiento -Se validará la búsqueda de un alojamiento a un destino determinado. -Se validará la búsqueda de disponibilidad para un alojamiento determinado. -Se validará el correcto funcionamiento de reserva para un alojamiento con múltiples filtros. -Se validará que se permita la cancelación de una reserva. -Se validará que se permita buscar alojamientos mediante la opción de destinos de moda. -Se validará que el filtro 'Ordenar por' funcione correctamente. -Se validará que se permita agregar alojamientos al apartado de favoritos. -Se validará que se permita la visualización del mapa de la ciudad destino. -Se validará que el sistema exija el destino antes de buscar un alojamiento. Vuelos -Se validará la búsqueda de un vuelo a un destino determinado. -Se validará que se permita filtrar por aerolínea. -Se validará que se permitan borrar los filtros aplicados a la búsqueda de un vuelo. -Se validará la búsqueda de un vuelo únicamente de ida. -Se validará que se permita ver el detalle de un vuelo. -Se validará que se permita seleccionar un vuelo. -Se validará que se permita ver el desglose de precio de un vuelo determinado. -Se validará que se permita el filtrado por hora de salida en la búsqueda de un vuelo. Atracciones turísticas -Se validará la búsqueda de atracciones turísticas a un destino determinado. -Se validará el correcto funcionamiento de filtros categoría y precio. -Se validará que se permita ver la disponibilidad de una atracción turística. -Se validará que se exija la selección de al menos un ticket de adulto. -Se validará el acceso hasta la pasarela de pagos para una atracción turística. -Se validará que se permita filtrar una atracción turística por precio más bajo. | FUERA DE ALCANCE
Para el desarrollo de las pruebas automatizadas al sitio web Booking.com NO se tomarán en cuenta: -La validación de todas las funcionalidades correspondientes a los módulos de alquiler de coches, taxis aeropuerto, gestionar cuenta, premios y monederos, programa de fidelización genius. -Sobrecarga de datos, pruebas de concurrencia y pruebas de estrés -Seguridad del aplicativo a nivel de redes y ataques cibernéticos -Pruebas de caja blanca tales como regresión e integración.

## ESTRATEGIA
ESTRATEGIA
Para el desarrollo de los escenarios de prueba planteados para el presente proyecto de automatización se proyecta las siguientes pautas de gestión y ejecución: -El flujo básico de trabajo para el desarrollo de los diferentes casos de pruebas será desde la siguiente URL https://www.booking.com/ -los escenarios de prueba estarán planteados bajo lenguaje Gherkin. -El flujo de trabajo para los escenarios del módulo de registro será con patrón de diseño POM. -Los flujos de trabajo para los escenarios correspondientes a Inicio de sesión, Alojamiento, Vuelos y Atracciones turísticas serán hechos con patrón de diseño Screenplay. -Para los escenarios correspondientes a Vuelos, Alojamientos, Atracciones turísticas su flujo de ejecución iniciará con un inicio de sesión exitoso. -Se abarcarán las funcionales principales de los módulos core del negocio tales como Alojamiento y Vuelos. -La información utilizada para la interacción con el aplicativo será manipulada por data tables. -El enfoque de los escenarios de prueba que se implementaran en la automatización serán de tipo E2E (end to end) y pruebas de integración. -El desarrollo funcional del proyecto será bajo el uso del lenguaje estándar, utilizando para este fin el idioma Inglés, tanto para la redacción de los escenarios de prueba como para el código fuente de la automatización.

## PRERREQUISITOS
PRERREQUISITOS
Para el correcto funcionamiento de las pruebas automatizadas es necesario que los equipos y entorno de desarrollo cumplan como mínimo con las siguientes características: -Computador o Portátil con 8 GB RAM, Procesador Intel Core i5 o superior, Memoria de disco duro 255 GB o superior. -Conectividad y acceso a internet de forma estable. -Liberación de proxys y páginas restringidas. -Entrega de datos válidos para la interacción con el aplicativo. -Configuración de variables de entorno correspondientes a las herramientas a usar (JDK, Gradle, GIT, etc.). -Navegador actualizado a su última versión o versión LTS.
INFRAESTRUCTURA
Entorno de ejecución: -Navegador Google Chrome. -Sistema operativo Windows. Herramientas de desarrollo -IntelliJ IDEA. -JDK versión 11. -Gradle versión 6.8.3. -Git versión LTS. -Cucumber for java. -Serenity BDD. -ChromeDriver.

## DATOS
DATOS
Para la correcta interacción entre las pruebas automatizadas y el aplicativo a testear se requiere el siguiente conjunto de datos: -Credenciales de acceso correctas. -Datos de registro válidos. -Información para filtros en la búsqueda en los escenarios que lo requieran. -Datos de los lugares de destino para búsqueda de vuelos, alojamiento y atracciones turísticas. -Información del usuario para la reserva de un alojamiento. -Información de usuario para compra de tickets turísticos.

## LIMITACIONES
LIMITACIONES
Dentro la planeación del presente proyecto de pruebas automatizadas se contemplan las siguientes limitaciones que podrían interferir en la correcta ejecución de los escenarios de prueba, estas limitaciones son: -Los equipos tecnológicos brindados a los desarrolladores no cumplen con las especificaciones mínimas para la ejecución de los escenarios de prueba, solicitadas en el apartado de prerrequisitos. -El acceso a internet se ve interrumpido por causas ajenas a los desarrolladores o su navegabilidad es demasiada baja para la correcta ejecución de cada uno de los escenarios de prueba. -Las herramientas a utilizar dentro de las pruebas automatizadas no cumplen con una compatibilidad de versiones, lo que ocasiona conflictos entre las mismas. -Los datos entregados para el desarrollo de las pruebas no son información válida y presentan incongruencia a la hora de trabajar con ellos. -El aplicativo presenta fallos en producción, lo que impide la navegabilidad en aplicativo y con esto la ejecución de las pruebas. -El equipo de desarrollo no cuenta con el tiempo suficiente para el desarrollo de cada uno de los escenarios de prueba planteados. -El acceso al aplicativo se ve interrumpido por restricciones de navegabilidad.

## BUGS
Id Bug | Nombre | Descripcion | Pasos a reproducir | Evidencias
1 | Link roto para redireccionamiento a la lista de deseos | Al realizar la búsqueda de alojamientos, cuando agregamos un alojamiento a alguna lista de deseos y deseamos ver que este último se encuentra en dicha lista, el link lo impide puesto que se encuentra roto y no permite acceder a la lista desde allí. | Registrarse en el aplicativo buscar un alojamiento agregar un producto a la lista de deseos mover el mouse sobre el link para ver la lista de deseos dar clic en el enlace presencia del bug este bug se puede apreciar mejor con las siguientes indicaciones: madrid y buscar los inmuebles: home art apartments chamberi el hogar de mercedez nuevos duplex principe vergara
2 | Buscador de sitios turísticos defectuoso | Al realizar la búsqueda de sitios turísticos específicamente en la ciudad de Pereira, al momento de dar clic en buscar, nos devuelve los sitios turísticos de roma | Registrarse en el aplicativo entrar el módulo de sitios turísticos buscar sitios turísticos de Pereira dar clic en buscar presencia del bug
3 | Filtro de precio correspondiente a la versión móvil defectuoso | En la versión móvil del aplicativo, al momento de aplicar el filtro de ordenar por precio(más bajo primero) el filtro no cumple con su función, ya que se observan inmuebles de menor precio después de muebles de mayor precio | Registrarse en el aplicativo entrar el módulo de alojamiento entrar a la versión móvil aplicar el filtro antes mencionado presencia del bug
4 | Navegabilidad de la versión móvil defectuosa en el módulo de alojamientos | En la versión móvil del aplicativo, al momento de aplicar el filtro de ordenar por precio(más bajo primero) el filtro no cumple con su función, ya que se observan inmuebles de menor precio después de muebles de mayor precio | Registrarse en el aplicativo entrar el módulo de alojamiento entrar a la versión móvil aplicar buscar algún alojamiento o vuelo presencia del bug
5 | Filtros de la versión móvil defectuosos en el módulo de alojamientos y viajes | En el apartado de vista móvil cuando realizamos alguna búsqueda de algún hotel o vuelo los enlaces están rotos, ya que los resultados los muestra desde la vista de escritorio | Registrarse en el aplicativo entrar el módulo de alojamiento y/o viajes entrar a la versión móvil aplicar algún filtro de precios presencia del bug

## SUPUESTOS
SUPUESTOS
Como desarrolladores encargados del proceso de desarrollo de las presentes pruebas automatizadas suponemos que: -La infraestructura y herramientas facilidad al equipo de desarrollo, cumplen en cada una de sus partes con las mínimas características para la ejecución de las pruebas, estas últimas detalladas en el apartado de prerrequisitos e infraestructura. -La URL establecida como flujo básico de ejecución se encuentra totalmente estable y permite el acceso a los diferentes servicios prestados por el aplicativo de Booking.com. -Todos los datos entregados para la interacción del aplicativo tales como credenciales de acceso válidas, datos para el llenado de formularios entre otros, son totalmente válidos y no presentan incongruencias entre ellos. -A lo largo del desarrollo de las pruebas automatizadas así como en su respectiva ejecución, los servicios de internet y acceso a las páginas se encuentran estables y no presentan fallas al momento de consumir estas utilidades. -Los módulos que se pretenden testear se encuentran totalmente desarrollados y puestos en un entorno de producción por el equipo técnico que mantiene el aplicativo. -Los módulos que serán automatizados y harán parte de las pruebas a desarrollar fueron previamente testeados de manera manual por un equipo técnico QA. -Las herramientas empleadas para el desarrollo de las pruebas son compatibles entre sus versiones, permitiendo así su correcto funcionamiento a lo largo de la implementación de las pruebas.

## CASOS DE PRUEBA
ID | NOMBRE MODULO | DESCRIPCION | DATOS | PASO A PASO | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | CICLO 1 | CICLO 2 | RESPONSABLE | ¿ES AUTOMATIZABLE?
1 | Inicio de sesión | El caso de prueba número uno validará que se permita el acceso al aplicativo ingresando credenciales de acceso correctas. | Correo electronico - Contraseña | Given that the user is on the index page When the user click on the login button And the user enters the following credentials: ¦email¦password¦ ¦value¦ value ¦ Then the user should see my account icon | Visualización del icono de mi cuenta. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
2 | Inicio de sesión | El caso de prueba número dos validará que el sistema impida el ingreso de usuarios con un email no registrado. | Correo electronico - Contraseña | Given that the user is on the index page When the user click on the login button And the user enters the following credentials ¦ email ¦password¦ ¦notStoredEmail¦ value ¦ Then the user should see password register section | La redirección al apartado de registro en el ingreso de contraseñas. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
3 | Inicio de sesión | El caso de prueba número tres validará que el sistema solicite el correo electrónico en el inicio de sesión. | Correo electronico - Contraseña | Given that the user is on the index page When the user click on the login button And the user clicks on continue with email button Then the user should see an error message because email is required | Un error al intentar ingresar al aplicativo porque el correo electrónico es un campo requerido. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
4 | Inicio de sesión | El caso de prueba número cuatro validará que el sistema solicite la contraseña en el inicio de sesión. | Correo electronico - Contraseña | Given that the user is on the index page When the user click on the login button And the user enters the following credentials ¦email¦password¦ ¦value¦ empty ¦ Then the user should see an error message because password is required | Un error al intentar ingresar al aplicativo porque la contraseña es un campo requerido. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
5 | Registro | El caso de prueba número cinco validará que se permita un registro exitoso con credenciales válidas a la plataforma. | Correo electronico - Contraseña-Confirmar contraseña | Given that the user is on the index page When the user enter the following personal data ¦email¦password¦confirmPassword¦ ¦value¦ value ¦ value ¦ Then the user should see my account icon | Visualizacion del icono de mi cuenta. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
6 | Registro | El caso de prueba número seis validará que el campo de 'contraseña de registro' exija 10 caracteres como mínimo. | Correo electronico - Contraseña-Confirmar contraseña | Given that the user is on the index page When the user enter the following personal data ¦email¦password¦confirm¦ ¦value¦ value ¦ value ¦ Then the user should see error message about password length | Mensaje de error que indica que el campo de contraseña debe tener como mínimo 10 caracteres. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
7 | Alojamientos | El caso de prueba número siete validará la búsqueda de un alojamiento a un destino determinado. | Ciudad destino | Given that the user is on the housing page When the user enter the filter data And the user clicks on search button Then the user should see the results of their search | La lista de resultados de los alojamientos encontrados para ese destino. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
8 | Alojamientos | El caso de prueba número ocho validará la búsqueda de disponibilidad para un alojamiento determinado. | Ciudad destino | Given that the user see the results of their housing search When the user clicks on see disponibility of a housing Then the user should see the disponibility of selected housing | El usuario debería ser redirigido a una nueva pestaña donde podrá consultar la disponibilidad del alojamiento. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
9 | Alojamientos | El caso de prueba número nueve validará el correcto funcionamiento de reserva para un alojamiento con múltiples filtros. | Filtros deseados | Given that the user is on the housing page When the user apply the following filters ¦listfilter¦ ¦values¦ And the user reserves the number of rooms of the best option And the user fills the forms to reserve the housing with following data ¦listfilter¦ ¦values¦ And the the user accept terms and clicks on complete the booking Then the user should see the booking confirm | Una ventana modal con la confirmación de su reserva o en su defecto los datos de detalle de la reserva indicados en el aplicativo. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
10 | Alojamientos | El caso de prueba número diez validará que se permita la cancelación de una reserva. |  | Given that the user realized a booking When the user clicks on reservations and travel And the user clicks on a reservation And the user cancels the reservation Then the user should see a details of cancelation | Se debe visualizar los datos del detalle de la cancelación de la reserva. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
11 | Alojamientos | El caso de prueba número once validará que se permita buscar alojamientos mediante la opción de destinos de moda. |  | Given that user is on the housing page When the user clicks on any option of the fashion destinations Then the user should see the results of their search | La lista de resultados de los alojamientos encontrados para el destino seleccionado. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
12 | Alojamientos | El caso de prueba número doce validará que el filtro 'Ordenar por' funcione correctamente. | Filtros deseado | Given that the user performs a housing search When the user apply the filter selected ¦namefilter¦ ¦value¦ Then the user should see the results of their search | La opción de filtro debe verse visible como un elemento seleccionado. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
13 | Alojamientos | El caso de prueba número trece validará que se permita agregar alojamientos al apartado de favoritos. |  | given that the user search a housing When the user clicks on heart of the picture of the housing Then the user should see a modal view confirm the add | Debe mostrarse una ventana modal que indique el elemento se agregó correctamente a la lista de favoritos. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
14 | Alojamientos | El caso de prueba número catorce validará que se permita la visualización del mapa de la ciudad destino seleccionada. |  | Given that the user search a housing When the user clicks on see on the map Then the user should see a modal view showing the map of the city | Se debe habilitar una ventana modal que mostrara el mapa de la ciudad correspondiente a la ubicación del alojamiento seleccionado. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
15 | Alojamientos | El caso de prueba número quince validará que el sistema exija el destino antes de buscar un alojamiento. |  | Given that the user is on the housing page When the user enter the empty destination And the user clicks on search Then the user should see a error message | Se hará visible un mensaje junto al campo de la ciudad destino, que indicara que este campo es obligatorio para la búsqueda. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
16 | Vuelos | El caso de prueba número dieciséis validará la búsqueda de un vuelo a un destino determinado | Ciudad de procedencia, ciudad de destino | Given that the user is on the flights page When the user enter the data for her search and clicks on search Then the user should see the results of their search | Se mostrarán todos los vuelos con relacion a las dos ciudades digitadas |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
17 | Vuelos | El caso de prueba número dieciocho validará que se permitan borrar los filtros aplicados a la búsqueda de un vuelo | Nombre aerolínea | given that the user search a flight When the user clicks on any filter of airline Then the user should see a results for their search | Se mostrarán todos los vuelos que solo pertenezcan a esa aerolínea |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
18 | Vuelos | El caso de prueba número dieciocho dará que se permitan borrar los filtros aplicados a la búsqueda de un vuelo |  | given that the user search a flight and add a airline filter When the user clicks on delete all Then the user should see the view default for this search | Se mostrarán todos los vuelos para con relacion a las dos ciudades digitadas |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
19 | Vuelos | El caso de prueba número diecinueve validará la búsqueda de un vuelo únicamente de ida |  | given that apply the filter one way when the user enter the data for her search and clicks on search Then the user should see the flights with this filter | Se mostrarán todos los vuelos que concuerden con el filtro específico de solo ida |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
20 | Vuelos | El caso de prueba número veinte validará que se permita ver el detalle de un vuelo |  | Given that the user search a flight When the user selects a flight and clicks on see flight Then the user should see a modal view with details of their flight | Se mostrará una vista modal con los detalles del vuelo |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
21 | Vuelos | El caso de prueba número veintiuno validará que se permita seleccionar un vuelo |  | Given that the user see the details of any flight When the user clicks on select then the user should see the tariff section | Se seleccionara el vuelo y nos mostrara la sección de tarifas |  |  |  |  | Si
22 | Vuelos | El caso de prueba número veintidós validará que se permita ver el desglose de precio de un vuelo determinado |  | Given the user search a flight When the user clicks on price breakdown icon Then user should see a modal view with the price breakdown | Se mostrará una ventana modal con el desglose de precio del vuelo seleccionado |  |  |  |  | Si
23 | Vuelos | El caso de prueba número veintitrés validará que se permita el filtrado por hora de salida en la búsqueda de un vuelo |  | Given the user search a flight when the selects the filter and clicks on search Then the user should see the flights with this filter | Se mostrará la lista de vuelos que cumplan con este filtro de hora de salida |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
24 | Atracciones turísticas | El caso de prueba número veinticuatro validará la búsqueda de atracciones turísticas a un destino determinado. |  | Given the user is on the tourist attractions page When the user enter the data and clicks on search Then the user should see the results for their search | La lista de resultados de las atracciones encontradas para ese destino. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
25 | Atracciones turísticas | El caso de prueba número veinticinco validará el correcto funcionamiento de filtros categoría y precio. |  | Given the user search a city When the user selects the filter categorie and price Then the user should see the attraction with this filter | La lista de resultados de las atracciones encontradas con los filtros aplicados. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
26 | Atracciones turísticas | El caso de prueba veintiséis validará que se permita ver la disponibilidad de una atracción turística. |  | Given the user search a city When the user clicks on see disponibility Then the user should see tickets and prices | El usuario debería ver el apartado de tickets que solo se encuentra disponible para los detalles de disponibilidad de una atracción turística. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
27 | Atracciones turísticas | El caso de prueba veintisiete validará que se exija la selección de al menos un ticket de adulto. |  | Given the user see the disponibility of any attraction When the user clicks on next Then the user should see a error message | Se debe mostrar un mensaje de error que indique que como minimo debe seleccionar un ticket para adulto. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
28 | Atracciones turísticas | El caso de prueba veintiocho validará el acceso hasta la pasarela de pagos para una atracción turística. |  | Given the user select how much ticks wanna for a attraction When the user clicks on next and fill out the form then the user should see the payment gateway | Como último paso del flujo de ejecución de este escenario, el usuario debería visualizar la pasarela de pagos para una atracción turística. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si
29 | Atracciones turísticas | El caso de prueba número veintinueve validará que se permita filtrar una atracción turística por precio más bajo. |  | Given that the user search a city When the user clicks on lowest price filter Then the user should see the results reordered by this filter | El usuario debería ver la reorganización del resultado de su búsqueda de acuerdo con el criterio de precio más bajo, yendo del más barato al más costoso. |  |  |  | Santiago Bulla - Juan Salinas | Si

## RIESGOS
PROBABILIDAD DE | DEBIDO A | LO QUE PUEDE OCACIONAR
El cliente desista de la implementación de las pruebas automatizadas. | Causas ajenas al equipo de desarrollo y compañía prestadora de los servicios de aseguramiento de calidad. | Perdidas de tiempo y capital a la empresa contratada por Booking.com.
Daño en los equipos tecnológicos utilizados por el equipo de desarrollo. | Eventos naturales y/o fallas humanas. | Perdida total o parcial de información debido al no registro de la misma en un ambiente de almacenamiento.
No completar enteramente todos y cada uno de los escenarios de prueba planteados. | Restricciones de tiempo o reducción de personal técnico. | Incumplimiento de la totalidad del plan de pruebas y casos pruebas planteados en este documento.
Incompatibilidad de versiones en las herramientas utilizadas por los desarrolladores. | Una planeación de versiones de las herramientas a usar. | Demoras en los tiempos de ejecución establecidos para cada caso de prueba.
Imposibilidad de acceso al aplicativo a testear a través de la URL establecida como flujo básico de ejecución. | Problemas de producción correspondientes al aplicativo Booking.com. | Estancamiento en el desarrollo de las pruebas automatizadas.
No implementar escenarios de prueba indispensables, correspondientes al core del negocio. | Una mala gestión y priorización por parte del equipo de desarrollo. | Deficiencia en los resultados de las pruebas automatizadas.
Retrasos en los tiempos de entrega por parte del equipo de desarrollo. | Cambios en los casos de prueba planteados inicialmente en las pruebas automatizadas. | Incumplimiento de los tiempos de entrega acordados con el cliente final.